## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | End Bulid | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names2 | Notes
Layout home - admin | 20/07 | 100% | 100% | Kết thúc 23/07 | 100% | 90% | 90% | Dev 1 : Hua Hưng | Cũng cũng chị giang có gì xem chỉ bảo em cảm ơn
Router home - admin | 23/07 | 100% | 100% | Kết thúc 26/07 | 100% | 90% | 90% | Dev 1 : Hua Hưng
Router home - admin | 26/07 | 100% | 100% | Kết thúc 29/07 | 100% | 90% | 90% | Dev 1 : Hua Hưng
Login admin | 29/07 | 100% | 100% | Kết thúc 01/08/2025 | 100% | 90% | 90% | Dev 1 : Hua Hưng
Dasboard | 2025-01-08 | 100% | 100% | Kết thúc 03/08/2025 | 100% | 90% | 90% | Dev 1 : Hua Hưng
Quản lý phim | 2025-03-08 | 100% | 100% | Kết thúc 07/08/2025 | 100% | 90% | 90% | Dev 1 : Hua Hưng
Quản lý người dùng | 2025-07-08 | 100% | 100% | Kết thúc 10/08/2025 | 100% | 90% | 90% | Dev 1 : Hua Hưng
Quản lý rạp chiếu | 2025-10-08 | 100% | 100% | Kết thúc 15/08/2025 | 100% | 90% | 90% | Dev 1 : Hua Hưng